附件3：

**病案缩微项目服务技术需求**

应卫健委相关要求，关于开展死亡和非医嘱离院病案上报工作，我院需每月对死亡和非医嘱离院病案进行数字化扫描及按卫健委要求进行PDF文件制作，相关参数要求如下：

1. **病案数字化及PDF文件制作参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 备注 |
|  | 病案数量 | 计划从2025年4月—2026年6月，平均250份/月，总份数预计为3000份，按平均121页/份计算，总页数为：36.3万页；单价不高于0.089元/页， | 结算时按实际完成数量乘以单价进行计算 |
|  | 数字化扫描要求 | 1、扫描清晰度：不低于300万像素2、扫描文件容量：不大于400kb/页3、无漏扫、重扫、虚影等4、严格保证病案原件安全，避免造成加工过程中的损坏和丢失，否则承担相应的责任 |  |
|  | PDF文件合并 | 1、文件内容：PDF文件包含病案文书的全部内容及由医院HIS系统导出的费用清单；2、目录书签：按卫健委要求的25类标准内容进行添加。 | 目录书签内容：1. 住院病案首页
2. 入院记录
3. 病程记录（含术前讨论结论、术后病程记录、死亡病例讨论结果）
4. 手术记录
5. 出院记录
6. 死亡记录
7. 会诊记录
8. 病理资料
9. 辅助检查报告单

10.医学影像检查资料11.医嘱单12.手术同意书13.麻醉同意书14.麻醉术前访视记录15.手术安全核查记录16.手术清点记录17.麻醉记录18.麻醉术后访视记录19.输血治疗知情同意书20.特殊检查（特殊治疗）同意书21.病危（重）通知书22.体温单23.病重（病危）患者护理记录24.费用结算清单（要有每项收费明细）25.其他 |
| 4. | PDF文件命名规则 | 湖南省\_长沙市中心医院\_病案号\_出院日期 |  |
| 5. | 完成时间要求 | 采购人每月15日前交给成交人病案原件，成交人必须在每月20日前将完整合格的PDF文件提交给采购人 |  |
| 6. | 保密要求 | 成交人对采购人移交的病案负有长期保密责任，如因成交人原因发生病案信息泄密造成不良后果的，承担相应责任。 |  |
| 7. | 其他要求 | 进行过数字化加工的病案同时上传至医院在用的病案缩微数字化系统。 |  |

1. **报价及结算方式**
2. 报价方式：以页单价包干的方式进行报价
3. 结算方式：每个季度按实际完成数量进行结算
4. **供应商资格要求**
5. 投标人必须具备独立的法人资格，企业财务状况良好，且有固定营业场所。
6. 投标人具有实施招标项目相关的专业技术能力与相关设备。
7. 投标人必须具备将本项目内容中病案数字化扫描成果上传至医院目前在用的缩微数字化系统进行对接的能力。
8. 投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。
9. 投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
10. 投标人及其所投设备必须符合法律法规规定的其他文件。
11. 本项目不接受联合体投标。